PRODUCT UPGRADE & UI EXECUTION

# 高校思政课 AI 智能教学辅助平台

版本改进与 UI 优化执行方案

从“功能堆叠”升级为权威资料驱动、教师可控、学生可参与的教学闭环

执行主线 V0 体验与信息架构冻结 → V1 竞赛闭环 → V2 教学班试点 → V3 规模化与多模态

适用范围

竞赛答辩、教师试用、单教学班试点及后续产品化建设

版本 V2.0  ·  2026年7月27日

基于《重大升级方案（2026-07-24）》与现有 UI.pdf 审阅重构

# 0. 执行摘要

核心决策 先冻结角色化信息架构和 UI 设计系统，再围绕“权威更新、智能备课、师生共建”三条闭环分版本交付；任何新增功能必须落入明确角色、课程上下文和可验收任务。

## 0.1 本次优化解决什么

- 方案层：原方案功能定义完整，但 14 个章节平铺，缺少版本门、依赖关系、淘汰边界和按周可验收结果。

- 产品层：教师、学生、管理员共享大量并列入口，用户必须先理解系统模块，才能完成真实教学任务。

- UI 层：现稿大面积高饱和红色、装饰性背景和巨型卡片竞争注意力，层级、密度和状态语义不足。

- 工程层：资料发现、Agent、通知与多模态都依赖后台任务、权限、审计和对象存储，需要先建设共同底座。

## 0.2 优化后的产品承诺

| 对象 | 进入平台后第一件事 | 平台给出的确定价值 |
| --- | --- | --- |
| 教师 | 看到今天的备课、资料变化与待审核事项 | 在有依据、可编辑、可追溯的前提下完成备课与发布 |
| 学生 | 看到今日学习、待完成与教师反馈 | 把教材、讨论、笔记和复习串成连续学习路径 |
| 管理员 | 看到来源异常、候选资料与内容风险 | 确保资料权威、权限可控、变更可审计 |

## 0.3 成功判断

不是“上线更多 AI 按钮”，而是 教师能在 5 步内完成一次有依据的备课、学生能在 2 步内进入今日任务、管理员能在 1 个审核页完成资料确认。

# 1. 分阶段版本路线

阶段划分采用“版本门”而非功能清单：上一阶段未通过验收，不进入下一阶段扩展。

| 版本门 | 周期 | 交付范围 | 出门条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| V0｜体验基线 | 3–5天 | 角色任务、导航、UI令牌、页面模板、权限矩阵 | 三类角色首要任务均有唯一入口；桌面一级导航≤5项 |
| V1｜竞赛闭环 | 2周 | 权威更新、智能备课、课堂发布三条可演示链路 | 端到端脚本可重复；关键证据可核验；所有发布需确认 |
| V2｜教学班试点 | 3–4周 | 真实数据、共建审核、通知、PWA、运行监控 | 1个教学班稳定使用；无跨班泄漏；任务与通知可追踪 |
| V3｜规模化 | 4–6周 | 多模态、模板中心、性能与成本治理、学校级配置 | 50人在线稳定；AI超限排队；成本、失败和保留期可观测 |

## 1.1 V0：体验基线冻结

- 角色路径：分别完成教师“备课—发布”、学生“学习—反馈”、管理员“发现—审核”任务流。

- 信息架构：冻结一级导航、课程上下文、全局消息入口与长任务入口。

- 设计系统：冻结颜色、字号、间距、圆角、阴影、状态和按钮语义；不再以页面单独定风格。

- 原型门：四个关键页面完成中保真走查并通过可用性评审，再进入开发。

## 1.2 V1：竞赛与答辩版本

| 闭环 | 演示脚本 | 必须真实 | 可暂用样例数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 权威更新 | 发现新材料→显示新旧表述→管理员确认→提醒教师 | 来源、原文、时间、审核记录 | 检索任务可预置1条成功案例 |
| 智能备课 | 选专题/课时→证据包→课纲→PPT大纲→发布讨论 | 引用、可编辑成果、发布确认 | PPT模板可先固定1套 |
| 课堂衔接 | 教师发布→学生进入任务→提交观点→教师反馈 | 班级权限、状态流转、反馈记录 | 学生样例账号与演示投稿 |

## 1.3 V2：单教学班试点

- 接入 3–5 个稳定权威来源，资料候选池开始按日运行并记录失败原因。

- 上线专题讨论、学习卡片、AI初审和教师复核，积分仅针对教师采用或有效贡献。

- 上线站内通知与 PWA，紧急/重要/普通/观察四级规则真实生效。

- 建立错误率、任务队列、模型成本、通知送达与权限审计看板。

## 1.4 V3：规模化与多模态

- 图片 OCR、教材拍照问答和课堂录音转写按保留期、权限和删除策略上线。

- 学校模板、教师个人模板与成果版本中心形成可维护体系。

- 数据库、任务 Worker、对象存储和 API 服务按负载拆分；对模型限流和排队透明展示。

# 2. 优先级与范围边界

| 现在做（V0–V1） | 下一步（V2） | 稍后做（V3） | 明确不做 |
| --- | --- | --- | --- |
| 角色化导航、教师工作台 | 学生共建与审核 | 图片OCR/图片问答 | 未经确认直接发布中央材料 |
| 资料候选与差异证据 | 通知中心/PWA | 课堂录音转写 | 自动群发教学任务或全平台通知 |
| 备课Agent最小闭环 | 真实来源调度与监控 | 模板中心/学校级配置 | 人脸、声纹和身份推断 |
| 成果编辑/导出/发布确认 | 单班运行数据与审计 | 50人并发与成本治理 | 竞赛阶段本地部署大模型/GPU |

范围纪律 新增需求如果不能直接提升三条闭环的完成率、证据可信度或教师控制力，就进入后续版本池，不插入当前迭代。

# 3. 现有 UI 审阅与改进方向

## 3.1 已识别的主要问题

| 问题 | 现稿表现 | 带来的影响 | 优化动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 视觉权重失衡 | 大面积高饱和红底、黄边、纹样与巨型标题连续出现 | 所有模块都像重点，阅读疲劳，状态难区分 | 白/浅灰为主表面；红仅用于权威/警示；蓝用于操作 |
| 首页任务不聚焦 | 欢迎横幅、任务、进度、路径、入口卡片重复表达 | 首屏不清楚今天最该做什么 | 首屏固定“今日待办+变化+最近成果”，其他下沉 |
| 角色路径混合 | 学生式课程学习与教师备课、资料审核缺少明确分层 | 不同角色看到无关入口 | 登录后按角色加载独立导航与工作台模板 |
| 操作语义不统一 | 红、黄、绿、蓝按钮并存，主次与风险不稳定 | 用户无法预判操作后果 | 一个页面一个主按钮；发布/删除有统一确认样式 |
| 信息密度不稳定 | 有的区域过满，有的编辑器和侧栏大片留白 | 难以扫描，空间利用低 | 采用12列栅格、固定侧栏宽度与空状态组件 |
| 交互状态缺失 | 长任务、刷新、AI总结、生成笔记缺少完整状态 | 失败、等待、可取消边界不清 | 统一排队/执行/待确认/成功/失败/取消状态机 |

## 3.2 保留的设计资产

保留并收敛，而不是全部推翻：

| 保留 | 调整方式 |
| --- | --- |
| 中国红与传统文化纹样 | 仅用于品牌页、权威资料标签和重点横幅；正文区降低饱和度与占比 |
| 课程—时政—互动三位一体叙事 | 转为真实任务路径和数据状态，而不是三张宣传卡片 |
| 专题笔记三栏结构 | 保留索引/编辑/AI辅助，但增加折叠、引用、版本与空状态 |
| 现有长城、华表、城市线稿 | 作为低对比装饰资产，不压在正文和控件背后 |

# 4. 角色化信息架构

## 4.1 一级导航（桌面端≤5项）

| 角色 | 一级导航 | 工作台首屏 | 全局固定入口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 教师 | 工作台｜课程备课｜课堂教学｜师生共建｜资料动态 | 待备课、资料变化、待审核、最近成果 | 消息、长任务、全局搜索、个人设置 |
| 学生 | 今日学习｜课程｜讨论共建｜笔记复习｜消息 | 待完成、当前专题、教师反馈、今日复习 | 课程切换、搜索、个人成长 |
| 管理员 | 平台概览｜教学管理｜资料审核｜用户权限｜系统设置 | 来源异常、候选资料、内容风险、系统状态 | 消息、后台任务、审计、帮助 |

## 4.2 页面上下文规则

唯一上下文 任何问答、生成、通知与共建内容必须绑定“角色 + 课程 + 专题/章节 + 教学班 + 资料范围”；上下文显示在页面顶部，可切换但不可隐式漂移。

| 规则 | 实现要求 |
| --- | --- |
| 唯一主入口 | 同一业务只保留一个主入口；其他页面用上下文快捷入口跳转 |
| 唯一主操作 | 每页最多一个实心主按钮；次要操作用描边或文字；危险操作固定红色 |
| 逐步展开 | 默认展示任务必需信息；模型、检索范围、模板等放入高级设置 |
| 深度链接 | 通知必须跳到具体材料、任务、讨论或成果，不落到泛化首页 |

# 5. UI 设计系统（V0 冻结项）

## 5.1 颜色与语义

| 令牌 | 建议值 | 使用范围 | 禁止 |
| --- | --- | --- | --- |
| Surface/页面 | #F7F8FA / #FFFFFF | 页面背景、卡片、编辑区 | 正文大面积红底 |
| Authority/权威红 | #B71C1C | 中央资料、重大提醒、风险确认 | 普通主按钮和所有标题通用 |
| Action/科技蓝 | #1F4D78 | 主按钮、链接、选中态、进度 | 与红色同时争夺主操作 |
| Highlight/精选金 | #B7791F | 精选、徽章、少量重点 | 正文、长段文字和大面积背景 |
| Success/通过 | #137333 | 审核通过、完成状态 | 非状态性装饰 |
| Text/正文 | #202124 / #5F6368 | 正文、次级说明 | 浅灰小字叠加复杂背景 |

## 5.2 尺寸令牌

| 项目 | 桌面端 | 移动端 | 规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 内容宽度 | 1200px，12列栅格 | 单列，左右16px | 不让正文跨越过宽 |
| 顶部栏/侧栏 | 64px / 224px | 56px / 抽屉 | 侧栏可折叠，保留图标+文字 |
| 字体 | 32/24/20/16/14px | 28/22/18/16/14px | 正文最小14px；表格不小于13px |
| 间距 | 4/8/12/16/24/32/48 | 4/8/12/16/24/32 | 只使用8px基线体系 |
| 圆角 | 卡片12px，控件8px | 卡片12px，控件8px | 避免所有元素胶囊化 |
| 阴影 | 0 2px 8px rgba(0,0,0,.08) | 同桌面 | 仅浮层/悬浮卡片；普通卡片用边框 |

## 5.3 核心组件清单

AppShell、RoleNav、CourseContext、TaskCard、EvidenceCard、StatusChip、SourceBadge、StepProgress、DiffViewer、ArtifactEditor、SmartPanel、ConfirmDialog、NotificationItem、EmptyState、Skeleton、ErrorState。

# 6. 关键页面 UI 设计

以下为开发可执行的结构线框。视觉稿应遵循同一栅格、颜色与组件令牌，不再逐页另起样式。

## 6.1 教师工作台

| 左侧导航 224px | 主工作区（8列） | 右侧辅助区（4列） |
| --- | --- | --- |
| 工作台【选中】 课程备课 课堂教学 师生共建 资料动态 | 顶部：课程/教学班上下文 今日待办（按截止和风险排序） · 待备课 1 · 待发布 2 · 待审核 3 最近成果：课纲/PPT/讨论 | 资料变化 · 1条新表述待确认 · 2条相关材料 快速操作 【开始智能备课】 查看长任务 |

首屏原则 只回答“今天要做什么、发生了什么变化、从哪里继续”，不展示平台全部能力。

## 6.2 权威资料候选审核

| 候选列表 | 证据与差异主区 | 审核面板 |
| --- | --- | --- |
| 筛选：来源/时间/相关度/状态 候选卡 标题 + 来源徽标 发布时间 + 相关专题 新表述标签 | 原文信息与网页快照 【教材/旧材料】 ⇄ 【新材料】 段落级差异，高亮新增/删除 AI判断：相关性、权威性、时效性 每个判断都可回到原文 | 权威层级 适用课程/专题 提醒级别 有效期 【退回候选】 【确认并发布】 |

确认边界 AI可检索、摘要、关联和比较；正式发布、全平台提醒和教材解释调整必须人工确认。

## 6.3 智能备课 Agent

| 步骤/资料 | 成果编辑区 | AI辅助与引用 |
| --- | --- | --- |
| 1 设置任务 ✓ 2 构建证据 ✓ 3 生成课纲 ● 4 生成成果 5 预览发布 资料范围 教材 12段 中央材料 4条 教师资料 2份 | 标题：第×专题教学设计 目标｜重点难点｜教学过程｜活动｜评价 支持局部重写、版本比较与自动保存 底部固定： 【保存草稿】 【下一步：生成PPT大纲】 | 引用检查 · 3处已校准 · 1处待确认 局部建议 · 加入新表述对照 · 生成讨论题 长任务状态/取消/重试 |

## 6.4 学生今日学习（移动优先）

| 首屏顺序 | 组件 | 交互要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 今日待办 | 显示任务、截止、预计时长；首个任务一键进入 |
| 2 | 继续学习 | 恢复上次专题、阅读位置和未完成步骤 |
| 3 | 教师反馈 | 跳到具体讨论/卡片，不跳泛化消息页 |
| 4 | 今日复习 | 最多3条，支持完成、稍后和解释原因 |
| 5 | 重要通知 | 仅显示紧急/重要；普通信息进入消息中心 |

# 7. 关键交互与状态规范

## 7.1 长任务状态机

| 状态 | 界面反馈 | 允许操作 | 通知 |
| --- | --- | --- | --- |
| 排队中 | 显示队列位置/预计等待 | 取消、后台运行 | 不通知 |
| 执行中 | 步骤、进度、当前资料与耗时 | 暂停、取消、查看日志摘要 | 离页后完成再通知 |
| 待确认 | 突出需用户决策的差异/风险 | 确认、替换资料、返回上一步 | 重要通知 |
| 成功 | 给出成果链接与下一步 | 编辑、导出、发布 | 普通通知 |
| 失败 | 人类可读原因 + 失败步骤 | 重试、换资料、下载日志编号 | 重要通知 |
| 已取消 | 保留已完成步骤和草稿 | 重新开始、删除草稿 | 不通知 |

## 7.2 高风险操作

- 发布教学任务：确认教学班、可见时间、截止时间和通知对象。

- 确认中央材料：确认权威层级、适用范围、有效期、原文快照和提醒级别。

- 群发通知：预览接收人数、深度链接和去重键；不可跨班级默认发送。

- 删除媒体或成果：说明影响范围和是否可恢复；原始音频按保留期自动清理。

## 7.3 空状态、失败与可访问性

- 空状态必须解释为什么为空，并提供唯一下一步；不得用大片空白或无意义插画占位。

- 所有状态不只依赖颜色，必须同时有文字/图标；交互控件具备键盘焦点与可读标签。

- 正文与背景对比度满足 WCAG AA；移动端触控目标不小于 44×44px。

# 8. 产品—工程落地映射

| 前端能力 | 核心实体/服务 | 后台任务 | 审计/权限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 角色工作台 | Course、Class、Task、Artifact | 聚合待办与变化 | 按角色/教学班过滤 |
| 资料候选审核 | SourceRegistry、DiscoveryJob、MaterialCandidate、PolicyChange | 检索、抓取、解析、去重、差异 | 确认人、原文快照、内容哈希 |
| 智能备课 | AgentRun、AgentStep、GeneratedArtifact、ArtifactTemplate | 检索证据、生成、导出PPT | 步骤输入/模型/输出/版本 |
| 共建与审核 | CommunityPost、Reply、LearningCard、Review | AI初审、重复检测 | 作者、可见范围、审核链 |
| 通知/PWA | Notification、Subscription、PushToken | 批量发送、去重、重试 | 对象、级别、深度链接、已读 |
| 图片/音频 | MediaAsset、Transcript | OCR、转写、清理 | 保留期、删除、班级权限 |

## 8.1 共同技术底座（V1 前完成）

| 底座 | 最低实现 | 阻断条件 |
| --- | --- | --- |
| 后台队列 | Redis + Worker；幂等、重试、超时、取消、结果链接 | 长任务仍阻塞 API |
| 对象存储 | 教材、快照、PPT、图片、音频统一元数据与权限 | 媒体继续堆在本地系统盘 |
| 权限与审计 | 高风险操作、跨班访问、发布/删除均记录 | 无法追溯操作人和影响范围 |
| 模型适配层 | 文本/Embedding/视觉/语音统一接口与配额 | 业务代码绑定单一模型厂商 |
| 可观测性 | 任务失败率、耗时、队列、成本、送达率 | 试点期间无法定位失败 |

# 9. 验收指标与评审门

| 领域 | V1目标 | V2目标 | 验收方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 可用性 | 教师备课≤5步；学生待办≤2步 | 核心任务成功率≥85% | 5名目标用户任务走查 |
| 资料可信 | 关键结论100%可回到来源 | 来源成功率≥95%，重复率≤5% | 抽样核验+任务日志 |
| 生成成果 | 课纲/PPT大纲可编辑可追溯 | 生成/导出成功率≥95% | 端到端回归 |
| 权限合规 | 发布/通知/删除均确认 | 无跨班泄漏；审计完整 | 权限矩阵与渗透用例 |
| 性能 | 演示链路稳定，失败可恢复 | 50人在线无OOM；AI超限排队 | 压测与故障演练 |
| UI一致性 | 关键页使用统一令牌/组件 | 无页面级颜色和按钮语义漂移 | 设计系统审计 |

## 9.1 评审节奏

| 时间 | 评审内容 | 参与者 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 每周一 | 范围、依赖、风险与本周验收项 | 产品/教学/设计/研发 | 迭代清单与阻断项 |
| 每周三 | 关键页面与端到端链路走查 | 设计/前端/后端/测试 | 问题单与决策记录 |
| 每周五 | 可演示增量与数据复盘 | 项目组+教师代表 | 通过/不通过与下周入口条件 |

# 10. 首个两周执行清单

| 日程 | 产品/设计 | 前端 | 后端/AI | 验收结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1–D2 | 冻结角色路径、导航、UI令牌 | 搭建AppShell与路由骨架 | 冻结权限矩阵与任务状态机 | V0评审通过 |
| D3–D4 | 教师工作台/资料审核中保真 | TaskCard、EvidenceCard、状态组件 | 候选/差异接口与样例数据 | 关键页可点击 |
| D5 | 备课Agent线框与文案 | StepProgress与编辑器框架 | AgentRun/Step与证据包 | 端到端空链路 |
| D6–D7 | 发布确认/失败态/空状态 | 资料差异与成果编辑 | 检索、生成、任务队列 | 三条闭环联调 |
| D8–D9 | 答辩脚本、提示文案、演示数据 | 响应式/加载/错误处理 | 导出、通知、审计 | 故障场景可恢复 |
| D10 | 统一性审计与可用性走查 | 修复与构建 | 数据备份与监控 | V1发布候选 |

立即执行顺序 先完成 D1–D5 的体验基线与空链路；只有关键页面、状态机和数据契约冻结后，才进入真实抓取、生成与通知联调。

# 附录A：关键决策记录

| 议题 | V2.0确认决策 |
| --- | --- |
| 产品定位 | 权威资料驱动的高校思政课程智能教学平台，不是通用聊天机器人 |
| 版本策略 | 四个版本门；V1只保留三条可演示闭环 |
| UI策略 | 中性表面为主，权威红/操作蓝语义分离，角色化工作台 |
| 中央资料 | 自动发现进入候选池；正式发布、重大提醒与教材解释调整人工确认 |
| Agent权限 | 生成/修改草稿可自动；发布、群发、删除必须确认 |
| PPT | 模型输出页面级结构，服务端按模板生成可编辑文件 |
| 共建 | AI初审+教师复核；个人成长为主，不默认公开排名 |
| 多模态 | 图片和音频优先；原始音频按保留期清理；不做人脸/声纹 |
| 基础设施 | V2试点建议4核8GB、10Mbps、Redis Worker与对象存储 |

# 附录B：交付物清单

| 阶段 | 文档/设计 | 软件 | 数据与运维 |
| --- | --- | --- | --- |
| V0 | 角色任务流、IA、UI令牌、4页中保真、组件清单 | AppShell/路由/状态组件骨架 | 权限矩阵、状态机、接口契约 |
| V1 | 答辩脚本、演示文案、异常态 | 三条闭环、成果编辑、发布确认 | 样例数据、审计、备份、演示监控 |
| V2 | 学生/管理员全量页面、PWA规范 | 共建、通知、真实调度 | 运行看板、压测、故障演练 |
| V3 | 多模态/模板中心规范 | OCR、转写、学校级配置 | 成本、保留期、扩容方案 |